经亨颐教育学院2019级教育实习工作计划

根据教务处《关于做好2019级师范生教育实习工作的通知》的相关要求，经亨颐教育学院贯彻落实《杭州师范大学教育实习管理办法》、《经亨颐学院教育实习（研习）规程（试行）》，对经亨颐教育学院2019级年各专业师范生教育实习工作计划如下：

一、学院实习工作领导小组分工和成员名单

组  长：严从根

副组长：许建美

组  员：蒋璐敏、安富海、黄小莲、杨群、杨俊锋

二、教育实习的目的、内容和要求

教育实习旨在使学生把所学的基础理论、专业知识和基本技能综合运用于学校教育教学实际，锻炼学生独立工作的能力，培养学生从事教育事业的责任感和使命感。

教育实习包含有三项工作，分别是教学工作、班主任工作和教育调查研究。

（一）教学工作

| 目标 | （1）在有指导的情况下，根据学生的特点，设计与实施教学方案，获得对学科教学的真实感受和初步经验，并在反思中不断提升教学能力。 （2）参与各种教研活动，获得与其他教师直接对话或交流的机会。 |
| --- | --- |
| 内容 | （1）依据相关的课程标准，开展教材研究、备课、编写教学设计、说课、试讲、上课、评课、课外辅导、批改作业等环节的教学工作。 （2）记录典型教学故事、即时进行教学反思、撰写教学案例、交流与分享等。 |
| 要求 | （1）实习前 ◇ 积极进行思想和业务准备，如熟悉有关教材内容、加强教师技能训练、认真参加学校和学院组织的各项实习前活动等； ◇ 师范生教师技能（书写技能和教学技能）必须达标。 （2）实习中 ◇ 坚持互相听评课和参加各种教研活动，听课不少于18节（其中课后评议不少于6次），参加各种教研活动（开设教学观摩课、公开课、组织班会活动、进行德育讲话分别不少于1次）； ◇ 积极进行课堂教学实战训练，从事课堂教学时数不少于12节（其中新教案不少于8个），实习生上课前，应在指导教师主持下说课和试讲，未经指导教师同意，不能上课； ◇ 反思研习报告，不少于3篇。（主要记录学生学校教学科研活动） (注：以上要求为学校对师范生实习的基本要求，考虑到我们学院各系有自己的专业特点，实习要求的具体细节以各系实习计划为准) （3）实习后 ◇ 认真进行实习生个人教学工作实习总结，按时提交学院所要求的各种文本材料； ◇ 积极参与学院和学校组织的各种教育实习反思提高活动。 |

（二）班主任工作

| 目标 | 在有指导的情况下，参与指导学习 、管理班级和组织活动，获得与家庭、社区联系的经历，并在反思中不断提升班级管理能力。 |
| --- | --- |
| 内容 | （1）根据学生身心发展的特点，做好学生的思想教育和常规管理工作，开展有益于学生健康成长的各种活动，主持召开班、团干部会和学生座谈会、主题班会，处理班级偶发事件，协同原班主任做好家访工作等。 （2）记录典型班级管理故事、即时进行班级管理反思、撰写班级管理案例、交流与分享等。 |
| 要求 | （1）实习前 ◇ 积极进行思想和业务准备，如熟悉有关班级管理内容、加强班主任技能训练、认真参加学校和学院组织的各项实习前活动等； ◇ 提前与原班主任交流工作情况，了解实习学校的有关规章制度，实习班级的班风和学风，原班主任的工作特色和风格，学生思想、学习、纪律、身体状况和性格爱好等，以便有计划地开展工作，减少盲目性。 （2）实习中 ◇ 独立筹备，主持召开一次有针对性、有意义的主题班会（不少于1次）； ◇ 重点联系两名学生（最好是两头生），并与原班主任配合，进行1-2次家访或家校沟通（可以采用电话、微信等方式）； ◇ 参与班级日常管理，如组织早读、课间操、午休、指导出板报等； ◇ 实习结束前，召开一次告别会，师生欢聚一堂，畅所欲言，共叙相处的日子里难忘的事情，以增强班集体的凝聚力。 （3）实习后 ◇ 认真进行实习生个人班主任工作实习总结，按时提交学院所要求的各种文本材料； ◇ 积极参与学院和学校组织的各种教育实习反思提高活动。 |

（三）教育调查研究

| 目标 | 在日常学习和实践过程中积累所学所思所想，形成问题意识和一定的解决问题的能力；了解研究教育实践的一般方法，经历和体验制订计划、开展活动、完成报告、分享结果的过程；参与各种类型的科研活动，获得科学地研究学生的经历与体验。 |
| --- | --- |
| 内容 | 每位实习生应根据学院拟定的参考题目或自己拟定题目（经指导教师审批同意），结合教育实习的实际，有目的地开展专题调查活动，了解所从事的教育教学工作现状，研究与工作相关的理论和实践问题，写出有一定水平的调查研究报告。 |
| 要求 | 每名实习生必须进行教育调查研究并撰写研究报告，教育调查研究报告须理论联系实际、内容翔实，严禁抄袭、剽窃他人成果，否则一经发现即按教育实习成绩不及格处理。调查研究报告一般不少于3000字。 |

三、教育实习的落实情况（实习学校、实习生名单、带队教师及联系电话）

根据教务处《关于做好2022年师范生教育实习工作的通知》，各学院可结合部分师范生考研复习需要，合理安排教育实习工作，经学院研究为确保实习周期的连续性和完整性，经学生自主选择可分别在第七学期或第八学期开展教育实习。本计划就第七学期的教育实习予以落实。

| 序号 | 实习学校 | 下点 人数 | 住宿地点 | 大组长及联系方式 | 带队老师 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半山实验小学 | 12 | 住实习学校 | 191：方格 15990102985 194：孙可盈 19106856277 | 陈琦 |
| 2 | 采荷二小 | 12 | 住实习学校 | 191：薛旖琦 17857335417 194：蒲星如 17857683976 | 朱清 |
| 3 | 凤凰小学 | 12 | 住实习学校 | 191：姜思瑶 19817866586 194：孙燚晨 15068711066 | 梅笑漫 |
| 4 | 文澜实验学校 | 12 | 住实习学校 | 191：章雯可 19106858282 194：张家豪 17857688505 | 徐彩娣 |
| 5 | 青蓝小学 | 12 | 住实习学校 | 191：李若琪 15858578012 194：郑梦蝶 18069224225 | 王志玲 |
| 6 | 保俶塔实验学校 | 11 | 住仓前校区 | 191：舒可云 18758198288 194：吴佳琪 13738168262 | 吴雪青 |
| 7 | 濮家小学 | 11 | 住实习学校 | 191：吴好 17857335687 194李海霞 13738160232 | 杨燕燕 |
| 8 | 天长小学 | 12 | 住仓前校区 | 192:施季盈 13967370322 195:邓献余 15088683260 | 王强 |
| 9 | 保俶塔申花实验学校 | 12 | 住仓前校区 | 192:高子逸 19106850505 195：叶嘉仪 18957465482 | 张峰 |
| 10 | 省府路小学 | 10 | 住仓前校区 | 192：韩靖妍 18758054099 195:汪凯 19106856161 | 周厚余 |
| 11 | 求是小学 | 10 | 住仓前校区 | 192:夏俊豪17799856661 195:汪林妍 18057153996 | 姚一玲 |
| 12 | 文三街小学 | 10 | 住仓前校区 | 192:李杭芸 13456723936 195：杨文杰 15356119193 | 杨帆 |
| 13 | 采荷三小 | 10 | 住实习学校 | 192：李伊卉 18057151680 195：朱彦霓 17799853778 | 吴文胜 |
| 14 | 行知小学 | 11 | 住仓前校区 | 192：张诗桥 15395773008 195:朱燕燕 19858124302 | 郭思村 |
| 15 | 文一街小学 | 12 | 住仓前校区 | 192:赵欣悦 17816198050 195:方凤莹 19106853337 | 贾群生 |
| 16 | 学军小学紫金港校区 | 12 | 住仓前校区 | 192:苏如意 19106856400 195:黄韵捷 13362152616 | 曾文婧 |
| 17 | 卖鱼桥小学 | 11 | 住实习学校 | 193:黄琪惠 15355061500 196:张俏琼 17816103626 | 王雁琳 |
| 18 | 安吉路实验学校 | 11 | 住仓前校区 | 193:叶栩艺 17816197890 196：张子琪 15990074987 | 黄文芳 |
| 19 | 长寿桥小学 | 11 | 住仓前校区 | 193：陈沈跃 19817866745 196：金永佳 19106858655 | 程建坤 |
| 20 | 竞舟小学 | 11 | 住仓前校区 | 193：金灿 18967778808 196：蔡君慧 13958980016 | 陈敏 |
| 21 | 胜蓝小学 | 10 | 住实习学校 | 193：王雨凡 19917903709 196：叶仕鹏 18868106490 | 李菁 |
| 22 | 拱宸桥小学 | 10 | 住仓前校区 | 193：叶佳媚 13516897697 196：张新玲 15990109165 | 魏晓东 |
| 23 | 翠苑一小 | 11 | 住仓前校区 | 193：黄子岑 13600540260 196：杨玲 15912083734 | 梁晓凤 |
| 24 | 嘉绿苑小学 | 11 | 住仓前校区 | 193：吴之棋 13738145210 196:程欣 17799853800 | 宋艳艳 |
| 25 | 星洲小学 | 12 | 住仓前校区 | 193:邱雨柠 13738160097 194：孔天奕 13738140899 | 范国红 |
| 26 | 西湖区翠苑第四幼儿园 | 10 | 住仓前校区 | 钟宇欣 19858121181 | 武建芬 |
| 27 | 西湖区莲花港幼儿园 | 10 | 住仓前校区 | 孙婧雯 18908587601 | 朱晓斌 |
| 28 | 西湖区文一街幼儿园 | 10 | 住仓前校区 | 王冉 17816603602 | 蒋一之 |
| 29 | 西湖区文新幼儿园 | 10 | 住仓前校区 | 沈莹 18767358038 | 张三花 |
| 30 | 西湖区紫荆幼儿园诚园园区 | 11 | 住仓前校区 | 汪康琳 15158179949 | 贾文斌 |
| 31 | 西湖区文鼎幼儿园 | 11 | 住仓前校区 | 王蕊 17857335545 | 杜燕萍 |
| 32 | 杭州师范大学实验幼儿园 | 7 | 住仓前校区 | 卡迪丽亚·库尔班江 19906810113 | 高振宇 |
| 33 | 杭州师范大学附属仓前实验幼儿园 | 12 | 住仓前校区 | 王煜阳 19858120925 | 黄小莲 |
| 34 | 滨江区长河幼儿园 | 9 | 住幼儿园 | 高含仪 18248687070 | 孙丽丽 |
| 35 | 西湖区山水幼儿园 | 8 | 住仓前校区 | 王佳玲 13738159155 | 王速 |
| 36 | 上城区东城第一幼儿园 | 10 | 住仓前校区 | 高叶 17857335720 | 王喜海 |
| 37 | 滨江国信嘉园幼儿园 | 8 | 住仓前校区 | 陈馨怡 17799859990 | 肖二平 |
| 38 | 西湖区文苑幼儿园 | 12 | 住仓前校区 | 黄思芸 15990095067 | 刘淑美 |
| 39 | 西湖区名苑幼儿园 | 10 | 住仓前校区 | 吴吉吉 18266955924 | 冯慧 |
| 40 | 杭州市临安特殊教育学校 | 6 | 住实习学校 | 叶雨15888052537 | 王薇 |
| 41 | 杭州市临安特殊教育学校 | 5 | 住实习学校 | 沈奕玲13356057668 | 赵静 |
| 42 | 杭州市月雅河小学 | 6 | 住实习学校 | 周宇杰17816609261 | 连福鑫 |
| 43 | 杭州市余杭汀州学校 | 5 | 住实习学校 | 朱寒晶17799857899 | 周丹 |
| 44 | 杭州市余杭汀州学校 | 6 | 住实习学校 | 陈祥兴13616669422 | 贾婵娟 |
| 45 | 塘栖中学 | 3 | 住实习学校 | 蔡晶晶：15355063339 | 傅亚强 |
| 46 | 杭州九和学生心理诊疗中心 | 5-6 | 住实习学校 | 王俊材：15256435808 | 傅素芬 |

四、实习工作的具体计划安排（包括前期准备阶段和反思研习阶段的安排）

经亨颐教育学院2022年师范专业教育实习时间共16周，第七学期实习从9月12日（周一）开始至期末。实习过程分为前期准备阶段（9月12日-9月16日共2周）、实习阶段（9月19日-12月02日共11周）、反思研习阶段（12月05日-12月30日共4周）。第八学期时间初步安排：第一周校内实习准备由学院自行在第七学期末安排；2月13日—4月28日实习学校实习；5月1日—26日校内反思研习。

| 时间阶段 | 步骤 | 相关工作及要求 |  | 责任人或部门 | 工作时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9月12日-16日 前期准备阶段 | 1 | 实习动员大会 |  | 各系主任 | 第1周 |
|  | 2 | 实习生业 务准备 |  | 带队指导教师 实习学校指导教师 |  |
|  | 3 | 三培训： （1）教师专业情意激发； （2）课堂教学技能强化（如何观课、备课、上课、评课等）； （3）班级管理规范指导。 |  | 各系主任 带队指导教师 |  |
|  | 4 | 安排实习生住宿更换与实习点学生进点车辆 |  | 教务科 |  |
| 第七学期实习：9月19日-12月02日 第八学期：2月13日-4月28日 实习阶段 | 1 | 实习生进点 |  | 教务科 带队指导教师 | 第2-3周 |
|  | 2 | 组织实习（按照教育实习的内容和要求以及相关计划执行） |  | 带队指导教师 实习学校指导教师 | 第3-12周 |
|  | 3 | 三督促： （1）督促带队指导教师扎实推进相关工作； （2）督促实习生脚踏实地进行教育实习； （3）督促实习学校全力配合教育实习工作。 |  | 教学院长、各系主任、教务科 | 第3-12周 |
|  | 4 | 教育实习简报编制（每实习组完成2期），并积极向学校教务处教师教育管理办公室投稿。 |  | 各实习小组 | 第3-12周 |
|  | 5 | 实习结束前总结：实习生个人总结、实习成绩评定等工作。 |  | 带队指导教师 实习生 实习学校 | 第12周 |
|  | 6 | 实习生返校 |  | 教务科 | 第12周 |
| 第七学期实习：12月5日-12月30日 第八学期实习：5月1日-5月12日 反思研习阶段 | 1 | 实习生应交作业及材料回收 |  | 实习小组、教务科 | 第13周 |
|  | 2 | 教育调查报告、实习案例成绩评定 |  | 带队指导教师 |  |
|  | 3 | 优质课展示 |  | 各系主任 | 第14-15周 |
|  | 4 | 实习成绩考核与评定 |  | 带队指导教师 | 第15周 |
|  |  | 评优 | 优秀实习生、优秀单项 | 带队指导教师 |  |
|  |  |  | 优秀带队指导教师 | 各系主任 |  |
|  | 7 | 针对实习中发现的问题和获得的反馈信息，不断加强和改进实习工作 |  | 教学院长 教务科 | 第16周 |

五、实习成绩评定

1.教育实习成绩的评定按照《经亨颐学院教育实习（研习）规程（试行）》中的有关要求进行。相关要求见下表：

| 考核项目 | 教学 工作实习 | 班主任 工作实习 | 教育调查研究 | 教育实习案例撰写 | 教育实习综合表现 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 （总100分） | 40 | 30 | 5 | 20 | 5 |
| 评定标准 | 根据实习生课堂教学的总体表现 | 根据实习生班级管理的总体表现 | 根据实习生调查研究报告撰写情况 | 根据实习生撰写教育实习案例情况 | 根据实习生在实习前、中、后的综合表现评定 |
| 评定人 | 实习学校 教学 指导教师 | 实习学校 班主任 指导教师 | 我院带队 指导教师 | 我院带队 指导教师 | 我院带队 指导教师 |
|  | 实习学校教育实习领导小组审核 |  |  |  |  |
| 总评审核 | 经亨颐学院教育实习领导小组 |  |  |  |  |

2. 在实习阶段结束前，请教学工作、班主任工作实习指导老师分别填写《经亨颐教育学院学生班主任工作实习成绩评定表》、《经亨颐教育学院学生教学工作实习成绩评定表》，交由实习学校教育实习领导小组进行汇总考核，填写《杭州师范大学师范生教育实习成绩表》（百分制计分，一式两份），签名盖章后由带队指导教师带回学院。

3. 在实习阶段结束前，请实习带队教师对“教育调查报告”进行评阅，分别填写《经亨颐教育学院学生教育实习案例成绩评定表》。对学生教育实习的综合表现进行评定。表格均需签名后交回学院。

4. 学院教务科尊重实习学校教育实习领导小组和实习带队教师意见，汇总实习学校和带队教师提供的各项成绩，填写《经亨颐教育学院学生教育实习案例成绩评定表》（百分制计分，一式两份）以及成绩汇总电子表，提交院教育实习领导小组审核后交学校教务处。

六、实习总结推优

以公开课、观摩课、汇报会、座谈会等形式，展示教育实习成果。实习结束前，每位实习生上交一个教学案例或课件及一个公开课视频，并上传慕课网站。做好学院总结和推优工作，推荐校级优秀带队指导教师（25%）和校级优秀实习生（10%）、教学工作实习先进个人（4%）、班主任工作先进个人（4%）和教育调查（小论文）工作先进个人（2%）。

- 做好疫情防控相关工作。

各学院应进一步加强疫情防控期间校外实习管理工作，严格遵照校防控办及学校《关于加强疫情防控期间学生校外教学实践管理工作的通知》的相关规定和要求。

经亨颐教育学院

二Ｏ二二年六月三十日